## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios | Esfuerzo | Tiempo | Riesgo | NIVELES DE EVALUACION
1 | Como Cliente, necesito que mis datos personales y de pago estén protegidos, con la finalidad de garantizar que mi información no sea robada ni utilizada indebidamente. | Datos seguros | Hecho | 3 | 2024-01-01 | Alta | Implementar cifrado SSL y medidas de seguridad en el sistema de pagos. | 5 | 6 | 9 | 2023-05-01 | 2023-08-06 | 9-...
2 | Como Cliente, necesito estar informado acerca del estado de mi pedido, con la finalidad de mantenerme actualizado sobre el progreso y la entrega. | Notificaciones de estado de pedido | Hecho | 2 | 2024-02-01 | Alta | Implementar sistema de notificación de estado de pedidos. | 6 | 7 | 6 | BAJO | MEDIO | ALTO
3 | Como Administrador, necesito gestionar los productos del sistema, con la finalidad de mantener actualizado el inventario de repuestos. | Gestión de productos | Hecho | 4 | 2024-01-02 | Alta | Crear interfaz de administración para agregar, modificar y eliminar productos. | 8 | 10 | 7
4 | Como Cliente, necesito una interfaz fácil de usar, con la finalidad de realizar mis compras de manera rápida y eficiente. | Usabilidad del sistema | Hecho | 3 | 2024-03-01 | Alta | Mejorar la navegación y la interacción del cliente con el sitio web. | 5 | 6 | 5
5 | Como Cliente, necesito realizar pagos de manera segura, con la finalidad de completar mis compras sin preocupaciones. | Proceso de pago | Hecho | 3 | 2024-02-02 | Alta | Implementar un sistema de pago seguro y que sea fácil de usar. | 7 | 8 | 8
6 | Como Administrador, necesito ver un resumen de todos los pedidos, con la finalidad de gestionar el inventario y las entregas. | Resumen de pedidos | Hecho | 3 | 2024-03-02 | Media | Crear un panel de administración con información sobre los pedidos en curso y completados. | 6 | 7 | 6
7 | Como Cliente, necesito que los repuestos se muestren en categorías, con la finalidad de encontrar rápidamente lo que busco. | Organización de productos | Hecho | 2 | 2024-01-03 | Media | Crear filtros de búsqueda y categorías claras para los repuestos. | 4 | 5 | 4
8 | Como Cliente, necesito poder seguir el envío de mi pedido, con la finalidad de saber cuándo llegará. | Seguimiento de envíos | Hecho | 3 | 2024-04-02 | Alta | Implementar sistema de seguimiento de pedidos con integración a servicios de mensajería. | 7 | 9 | 7
9 | Como Administrador, necesito configurar descuentos y promociones, con la finalidad de ofrecer ofertas atractivas a los clientes. | Gestión de promociones | Hecho | 3 | 2024-02-03 | Media | Crear un módulo para gestionar descuentos y promociones. | 5 | 6 | 5
10 | Como Cliente, necesito realizar búsquedas por marca y modelo de repuesto, con la finalidad de encontrar fácilmente lo que necesito. | Búsqueda avanzada | Hecho | 3 | 2024-04-01 | Alta | Mejorar el sistema de búsqueda con filtros por marca, modelo y otras características. | 6 | 7 | 6
s
s

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.